АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» февраля 2026 г. №2-п
Об утверждении отчета о ходе работ 

по муниципальной программе 

«Совершенствование системы реализации 

полномочий администрации Усть-Грязнухинского

сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области»

по результатам за 2025 год 
     В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1.   Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» утвержденной постановлением администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения от 17.12.2025 года №94-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»», по результатам за 2025 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

     2.  Признать муниципальную программу эффективной.

     3. Продолжить реализацию муниципальных программ в 2026 году.                                4.Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения.                                                                                             5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Грязнухинского сельского поселения

Камышинского муниципального района

Волгоградской области                                                                                                   Д.И.Виндер
Отчет

 о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам 2025 года на 01.01.2026 г.
 I. Объемы и целевое использование средств в 2025 году

        Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Сельского совета Усть-Грязнухинского сельского поселения от 06.12.2024 г. №27 «О бюджете Усть-Грязнухинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции №12 от 23.05.2025 г., №33 от 10.12.2025г.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения» в 2025 году предусматривалось 12695,923 тыс. рублей, с учетом изменений на 31.12.2025 г. кассовые расходы по муниципальной программе составили 11561,138 тыс. руб., или 91,1 %. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по источникам финансирования

	Источники 

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2025 г.
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

	1
	2
	3
	4

	Бюджет сельского поселения
	12695,923
	11561,138
	91,1

	Всего
	12695,923
	11561,138
	91,1


   Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 11561,138тыс. рублей;

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2025 году муниципальная программа «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

1.  Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
3. Другие вопросы в области национальной экономики.

4. Мероприятия в области коммунального хозяйства.
5. Сохранение существующих дорог, удовлетворение потребностей пользователей дорог в поселении.

6. Создание, содержание, ремонт систем газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения.

7. Благоустройство территории Усть-Грязнухинского сельского поселения.

8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

9. Развитие и сохранение культуры сельского поселения.

10. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Усть-Грязнухинского сельского поселения.

11. Обеспечение условий для развития на территории

поселения физической культуры и массового спорта.

По всем показателям муниципальные задачи выполнены.  Цели достигнуты.

III. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2025 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2025 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (Приложение 1)

 Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 91,1 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты. 

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1
к Постановлению                          от 16 февраля 2026 г.№2-п

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Усть-Грязнухинского сельского поселения 

	Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2025 год

	

	 Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

	Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по состоянию на 1 января 2026 года 

	Программные мероприятия
	Раздел подраздел
	Целевые показатели
	Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)
	Показатели результативности муниципальной программы

	
	
	
	Плановое значение (ассигнования)
	Фактическое исполнение (По актам выполненных работ)
	Профинансировано (кассовые расходы)
	Степень выполнения мероприятия Кф *100
     Кп
	Ед. изм.
	Плановое назначение
	Фактическое значение
	Отклонение (+,-)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения, работа по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, оказание муниципальных услуг.
	0102   
	собственные доходы местного бюджета на душу населения
	1165,078
	1165,078
	1165,078
	100
	Тыс.руб
	0,3
	0,3
	-
	

	
	0104
	соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг
	3412,349
	3385,312
	3385,312
	99,2
	%
	100
	100
	-
	

	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (субсидии на обеспечение сбалансированости)
	0106
	
	2,000
	2,000
	2,000
	100
	
	
	
	
	

	Проведение мероприятий на территории поселения, выполнение других обязательств государства,оценка недвижимости и признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.
	0113
	Количество предоставляемых услуг
	1,940
	1,940
	1,940
	100
	%
	100
	100
	-
	

	Обеспечение пожарной безопасности
	0310
	количество проведенных мероприятий
	210,181
	210,180
	210,180
	100
	ед
	Не менее 1
	Не менее 1
	-
	

	Ремонт и содержание жил фонда
	0501
	Взносы на кап.ремонт
	176,057
	176,057
	176,057
	100
	кв.м
	1342,30
	1342,30
	-
	

	Содержание, ремонт, и благоустройство дорог и тротуаров в поселении
	0409
	Доля благоустроенных дорог в поселении
	4405,273
	3297,526
	3297,526
	74,9
	%
	10
	10
	-
	

	Ремонт и содержание коммунального хозяйства Усть-Грязнухинского сельского поселения
	0502
	процент обеспеченности газом, водоснабжением населенного пункта (жилого фонда);
	366,000
	366,000
	366,000
	100
	%
	Не менее 70
	Не менее 70
	-
	

	Ремонт, содержание сетей уличного освещения Усть-Грязнухинского сельского поселения
	0503
	доля общей протяженности освещенных улиц
	78,000
	78,000
	78,000
	100
	%
	10
	10
	-
	

	Организация и содержание мест захоронения
	0503
	уборка мест захоронения
	0
	0
	0
	0
	%
	100
	-
	-
	

	Мероприятия по благоустройству Усть-Грязнухинского сельского поселения
	0503
	количество проведенных мероприятий
	77,385
	77,385
	77,385
	100
	ед
	Не менее 1
	Не менее 1
	-
	

	Мероприятия по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и по здоровому образу жизни молодежи
	0707
	количество проведенных мероприятий
	49,980
	49,980
	49,980
	100
	ед
	не менее 4 мероприятий в квартал
	не менее 4 мероприятий в квартал
	-
	

	Сохранение и развитие клубной системы поселения
	0801
	Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий
	2229,000
	2229,000
	2229,000
	100
	ед.
	100
	100
	-
	

	Формирование информационной культуры населения. Создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотеки
	0801
	книговыдача на 1000 населения
	509,100
	509,100
	509,100
	100
	шт
	100
	100
	-
	

	Создание условий для развития физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности
	1105
	количество проведенных спортивно-массовых мероприятий
	13,580
	13,580
	13,580
	 100
	ед.
	не менее 3
	не менее 3
	-
	

	ИТОГО
	 
	 
	12695,923
	11561,138
	11561,138
	91,1
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее значение выполнения муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(100+99,2+100+100+100+100+74,9+100+100+100+100+100+100+100):14=98,2%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель результативности 91,1 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Протокол №1

Заседания комиссии по  оценке эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий  Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2025 год
Присутствовали:

Председатель комиссии                                                                          Виндер Д.И.
Секретарь:                                                                                                Безбабных С.В.                Члены комиссии:                                                                                     Хабибулина Д.М
                                                                                                                  Мартыненко К.Ю.   
Повестка дня:

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий   Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2025 год.

  Выступил:

  Председатель комиссии Виндер Д.И., который предложил заслушать главного бухгалтера Хабибулину Д.М. с оценкой эффективности реализации муниципальной  программы «Совершенствование системы реализации полномочий  Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»  за 2025 год.

   Выступил:

               Главный бухгалтер Хабибулина Д.М. с оценкой эффективности реализации                                                муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий Усть-  Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за 2025 год и с предложением признать программу эффективной в 2025 году и продолжить дальнейшее финансирование программы в 2026 году. 
Решили:

Признать муниципальную программу «Совершенствование системы реализации полномочий  Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» за  2025 г. эффективной.

 Председатель                                                                                    Виндер Д.И.
 Секретарь                                                                                          Безбабных С.В.
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